## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 03
|  |  | Documento de análisis No: |  | 3
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Clasificación del Cambio | Adaptabilidad a ambientes operacionales
Prioridad | Media
Descripción del cambio
El ambiente de ejecución del proyecto es complejo para un usuario no técnico y tiene que ser configurado por una persona experta del tema.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | Max Carrión
Recibido | X | 2024-08-08 | SoftTech
Analizado | X | 2024-08-12 | SoftTech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-12 | SoftTech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | 3
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Alternativas de implementación
Generar un unico ejecutable del producto para su fácil instalación y posterior uso.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Codigo-Dependencias | Asegurarse de tener las librerias necesarias para el correcto funcionamiento de todas las funciones que ofrece el programa.
Clase ExportService | Implementar la lógica necesaria para gestionar errores relacionados con dependencias y posibles conflictos durante la instalación.
Clase VoiceService | Incorporar la lógica adecuada para manejar errores asociados con dependencias y conflictos en el proceso de instalación.
Esfuerzo estimado | 2 semanas
Impacto en el
cronograma | Alto
Recomendación