## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 05
|  |  | Documento de análisis No: |  | 5
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Clasificación del Cambio | Entrega de Software
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Proporcionar un ejecutable de la aplicación que incluya todas las dependencias necesarias, asegurando que los usuarios puedan ejecutar la aplicación sin necesidad de realizar instalaciones adicionales. Esto implica empaquetar tanto la UI de Java como las dependencias de Python en un solo archivo ejecutable.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | Max Carrión
Recibido | X | 2024-08-08 | SoftTech
Analizado | X | 2024-08-12 | SoftTech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-12 | SoftTech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
La solicitud de cambio fue aprobada por el equipo de desarrollo sin embargo por su ALTO impacto en el cronograma se le tratará con baja prioridad por lo que se estima implementará luego de haber finalizado el cronograma para la fase 4.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 6
|  | Cr No: | 6
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | Brailingo
Alternativas de implementación
1. Empaquetado en un único archivo ejecutable: Utilizar herramientas como PyInstaller para empaquetar la aplicación de Python y Launch4j para la parte de Java y combinar ambos en un solo archivo ejecutable para la instalación del programa destinada para el usuario final. 2. Instalador con dependencias: Crear un instalador dese el propio NetBeans como una JAR que incluya todas las dependencias necesarias y configure el entorno automáticamente a traves de una virtualización del ambiente de desarrollo en lugar de proporcionar un único ejecutable.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Dependencias de Python | Librerías necesarios para el funcionamiento del backend en la traducción con voz y texto.
Dependencias de Exportación | Librerías necesarios para el funcionamiento del backend en la exportación de pdfs.
Clase ExportService | Incluir lógica para el manejo de errores relacionados con dependencias y conflictos de instalación.
Clase VoiceService | Incluir lógica para el manejo de errores relacionados con dependencias y conflictos de instalación.
Esfuerzo estimado | 2 semanas
Impacto en el
cronograma | Alto
Recomendación
La opción de empaquetado en un único archivo ejecutable es la más directa y puede simplificar la experiencia del usuario final al proporcionar una única solución ejecutable. Sin embargo, si se anticipan problemas de compatibilidad en algunos entornos por lo que se recomienda hacer pruebas de rendimiento en distintos entornos con distintos recursos.