## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 01
Documento de análisis No:
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Clasificación del Cambio | Funcionalidad
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Implementar la posibilidad de subir archivos PDF o TXT al aplicativo y que estos puedan ser traducidos directamente.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | Christian Nazate
Recibido |  | 2024-08-13 | SofTech
Analizado |  | 2024-08-13 | SofTech
Acción (A/R/D)* |  | 2024-08-13 | SofTech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No:
Cr No:
Fecha:
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Alternativas de implementación
1. Utilizar java.io para leer archivos TXT y Apache PDFBox para extraer texto de PDFs. 2. Integrar una librería o servicio externo especializado en la traducción de archivos, 3.Desarrollar métodos internos para manejar la carga y traducción de archivos según su tipo
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
GUI | Añadir Opción de importación
Class Import | Añadir un clase para implementar la lógica.
Esfuerzo estimado | 2 dias
Impacto en el | Medio
cronograma
Recomendación
Utilizar la opción de java.io junto con Apache PDFBox, ya que es una solución sencilla, de fácil integración en Java, y te proporciona control sobre el procesamiento de archivos TXT y PDF sin depender de servicios externos.