## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 04
|  |  | Documento de análisis No: |  | 4
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Clasificación del Cambio | Actualización de Documentación
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Completar y actualizar el manual de usuario para incluir todas las funcionalidades actuales de la aplicación, instrucciones detalladas para la instalación de dependencias de Python, y una guía paso a paso para el uso de la UI de Java y la traducción entre Braille y Español.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | Juan Carrillo
Recibido | X | 2024-08-06 | SofTech
Analizado | X | 2024-08-12 | SofTech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-12 | SoftTech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 4
|  | Cr No: | 4
|  | Fecha: | 2024-08-12
Proyecto: | Bailingo - SofTech
Alternativas de implementación
1. Actualizar el manual existente: Revisar y modificar el manual de usuario actual para incorporar las nuevas funcionalidades, asegurando que las instrucciones estén actualizadas y sean claras. 2. Crear un nuevo manual desde cero: Elaborar un nuevo manual de usuario que aborde todas las funcionalidades actuales de la aplicación, incluyendo una sección dedicada a la instalación de dependencias de Python y otra para el uso de la UI en Java, junto con la funcionalidad de traducción entre Braille y Español. 3. Crear tutoriales en video complementarios: Además del manual escrito, generar una serie de tutoriales en video que guíen a los usuarios a través de la instalación y uso de la aplicación, incluyendo la traducción entre Braille y Español.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Manual de usuario | Actualización y ampliación del contenido
Guía de instalación | Creación de una nueva sección
Tutorial de UI | Instrucciones detalladas para la UI Java
Esfuerzo estimado | 5 horas
Impacto en el
cronograma | Uso mímino de 5 horas
Recomendación
Opción recomendada: Actualizar el manual existente (Alternativa 1), dado que proporciona una solución rápida y eficiente, reutilizando gran parte del contenido actual, y puede completarse en un tiempo razonable sin afectar significativamente otros proyectos o cronogramas.